## 前台畫面
編號 | 頁面 |  | 功能 | 細項說明 | 設計階段 |  |  |  | 架設階段 |  |  |  | 進度百分比
[5 empty] | 電腦版 | 校對完成 | 手機版 | 校對完成 | 電腦版 | 校對完成 | 手機版 | 校對完成
1 | 正門（由外往內） |  |  | 進入到虛擬門市
2 | 正門（由內往外） | 畫面釘選 |  | 四個按鈕：情境模擬、即時報價、預約鑑賞、產品比較
3 |  | 櫥窗新品 | 彈跳視窗 | 點擊櫥窗，彈跳新品介紹
4 |  |  | 情境模擬 | 選定產品後可點選情境模擬，進入到Roomvo系統（自動帶入該產品模擬畫面）
5 |  |  | 即時報價 | 點選即時報價，出現資訊填寫表單（自動帶入該產品模擬畫面）
6 |  |  | 報價完成 | 填寫表單後，顯示即時木地板報價畫面
7 |  | 商品介紹 | 彈跳視窗 | 點擊櫥櫃，彈跳UA FLOORS周邊商品介紹
8 | 左側 | 展示架介紹 | 彈跳視窗 | 點擊展示架，彈跳該系列介紹
9 |  |  | 產品介紹 | 彈跳視窗中，選取欲了解的木地板，彈出產品基本資料
10 |  | 施工說明 | 彈跳視窗 | 彈跳視窗，出現施工介紹（PDF顯示）
11 | 右側 | 紅外線功能介紹 | 彈跳視窗 | 點擊洽談桌，彈跳遠紅外線介紹說明
12 |  |  | 預約體驗 | 點擊按鈕，跳轉至預約體驗填寫表單
13 |  |  | 預約完成 | 填寫表單完成後，顯示預約完成畫面
14 |  | 樣品櫃 | 彈跳視窗 | 點擊櫃子/樣品盒，彈跳樣品盒介紹
15 | 情境模擬 |  | 導入Roomvo | 開啟新分頁，導入Roomvo頁面（若有選擇木地板點選，則自動帶入該木地板模擬）
16 | 即時報價 |  | 填寫資料 | 填寫基本資料畫面
17 |  |  | 選擇木地板 | 彈跳視窗選擇要進行即時報價的木地板
18 |  |  | 填寫完成 | 填寫完成後顯示即時報價畫面；可下載報價單或寄件至信箱
19 | 預約鑑賞 |  | 填寫資料 | 填寫基本資料畫面
20 |  |  | 選擇木地板 | 選擇/更換預約鑑賞之木地板
21 |  |  | 填寫完成 | 填寫完成後顯示預約資訊確定畫面
22 | 產品比較 |  | 選擇木地板 | 可選擇至多三塊木地板進行比較
23 |  |  | 顯示木地板資訊 | 顯示該塊木地板資訊
24 |  |  | 替換產品 | 更換已選擇之木地板
25 | 小地圖 |  | 位置切換 | 依照選擇點位變換視角；可展開、收起

## 後台畫面
編號 | 頁面 |  | 功能 | 細項說明 | 設計階段 |  |  |  | 架設階段 |  |  |  | 進度百分比
[5 empty] | 電腦版 | 校對完成 | 手機版 | 校對完成 | 電腦版 | 校對完成 | 手機版 | 校對完成
1 | 正門（由外往內） |  | 圖片上傳 | 櫥窗玻璃圖面變更
2 | 正門（由內往外） | 畫面釘選 |  | 按鈕名稱變更／icon變更
3 |  | 櫥窗新品 | 圖片上傳 | 櫥窗背板圖面變更（直接更新渲染圖）保留是否單獨出來
4 |  |  | 文字變更 | 櫥窗簡介文字變更，系列名稱（中、英）、發表年份等
5 |  | 商品介紹 | 圖片上傳 | 商品圖片變更
6 |  |  | 文字變更 | 商品簡介文字變更，商品名稱（中、英）、發表年份、細部規格等
7 | 左側 | 展示架介紹 | 圖片上傳 | 各系列大圖（視覺）變更（串接現有資料庫）
8 |  |  | 系列介紹 | 說明文字變更，系列名稱、英文、詳細說明
9 |  |  | 系列木地板 | 系列木地板變更（串接現有資料庫，可打勾各別顯示於虛擬門市＆網站）
10 |  |  | 詳細規格 | 產品規格文字變更（串接現有資料庫，上傳excel自動匯入）
11 |  | 施工說明 | 檔案上傳 | 各施工方式版本檔案上傳變更（PDF)
12 |  |  | 文字變更 | 顯示文字變更
13 | 右側 | 紅外線功能介紹 | 網址變更 | 影片網址變更
14 |  |  | 文字變更 | 說明文字變更，大標＆小標
15 |  |  | 檔案上傳 | 提供民眾下載之檔案變更（PDF)
16 |  | 樣品櫃 | 圖片變更 | 樣品盒／串圖片變更
17 |  |  | 文字變更 | 說明內文變更
18 | 即時報價 |  | 文字變更 | 顯示名稱變更
19 |  |  | 欄位勾選 | 可勾選哪些欄位要於填寫時顯示＆必填，以及完成頁面會顯示資訊用於再次確定
20 |  |  | 完成文字變更 | 完成頁面文字變更，大標＆小標
21 | 預約鑑賞 |  | 文字變更 | 顯示名稱變更
22 |  |  | 欄位勾選 | 可勾選哪些欄位要於填寫時顯示＆必填，以及完成頁面會顯示資訊用於再次確定
23 |  |  | 門市資訊 | 門市資訊變更（串接現有資料庫）
24 |  |  | 預約時間變更 | 勾選於前台顯示可預約之時間點
25 |  |  | 完成文字變更 | 完成頁面文字變更，大標＆小標
26 | 產品比較 |  | 圖片變更 | 系列木地板變更（串接現有資料庫）
27 |  |  | 文字變更 | 木地板資料變更（串接現有資料庫）
28 |  |  | 比較內容變更 | 木地板詳細資訊變更（串接現有資料庫，可勾選哪些資訊於虛擬門市比較功能中顯示）
29 |  |  | 相似產品設定 | 以產品CMYK設定（串接現有資料庫）
30 | 虛擬門市各面向 |  | 渲然圖變更 | 各面向渲染圖變更